## Sheet1
部门周工作 明细表 | [7 empty] | 状态
序号 | 工作项 | 要求 | 负责人 |  | 参与人员 |  |  | 完成情况
|  |  | 负责人 | 工时 | 参与人员 | 工时 | 主要内容
1 | 莲花百川合同签约 | 本周完成合同签约 | 曾析
2 | 青海交流资料 | 本周一完成ppt | 苏向东
3 | 任务系统外包上报 | 本周完成外包初步筛选 | 邹健飞 |  | 邹健飞 | 24 | 1）组织第二轮外包技术方案修改和讨论； 2）和无人机部进行任务系统需求交流 | 各外包单位已提交技术方案和报价
[5 empty] | 曾析 | 8 | 图像视频相关技术探讨，以及外包外包技术方案内部讨论和评审 | 完成
[5 empty] | 敬鸿飞 | 3 | 外包技术方案内部讨论和评审 | 完成
[5 empty] | 张毅 | 3 | 外包技术方案内部讨论和评审 | 完成
[5 empty] | 牟小勇 | 8 | 修改原型UI，并研究webservice相关内容 | 完成
4 | 地面站开发 | 本周完成外第一轮开发，进入测试 | 胡文娟
5 | 川东北定制 | 本周完成集成测试 | 敬鸿飞
6 | DEMO整体规划 | 本周给出整体计划 | 陈俊杰部长
7 | 开发梳理 | 本周给出模块划分 | 陈俊杰部长
8 | 任务系统总体方案 | 本周完成内审 | 邹健飞 |  | 邹健飞 | 16 | 完成系统设计修改和评审 | 完成
[5 empty] | 曾析 | 3 | 参加系统设计评审会议 | 完成
[5 empty] | 敬鸿飞 | 3 | 参加系统设计评审会议 | 完成
[5 empty] | 张毅 | 3 | 参加系统设计评审会议 | 完成
[5 empty] | 牟小勇 | 3 | 参加系统设计评审会议 | 完成
[5 empty] | 鞠志强 | 3 | 参加系统设计评审会议 | 完成
9 | 自贡机场项目结题准备 | 完成资料准备 | 苏向东
10 | 飞服空管修改（川南项目） | 完成开发计划 | 曾析
11 | 上海金山飞行服务中心 | 完成场地勘察 | 苏向东
12 | 5000A | 会议交流沟通 | 苏向东
13 | 通航机场标准化 | 完成标准方案报告、供应商名单、检查表 | 苏向东
14 | 株洲方案修改 | 提交可建设的初稿 | 陈俊杰部长
15 | 珠海航展 | 本周确定展示内容 | 陈俊杰部长
16 | 九州设备返还 | 本周完成 | 罗文
17 | 航科院设备返还 | 本周完成 | 邹健飞 |  | 邹健飞 |  | 归还设备 | 完成
18 | 战区演示方案 | 本周二完成 | 陈俊杰部长